## 갠트 차트 템플릿
간트 차트
프로젝트 이름 |  | 청정 지역 |  |  |  | 팀명 | [8 empty] | SOLved
프로젝트 관리자 |  | 옥수빈 |  |  |  | 날짜 | [8 empty] | 2023-09-01 ~ 2023-09-17
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 1단계
[6 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[6 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1 | 프로젝트 구상
1.1 | 기능 명세서 | FE, BE | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2 | bar: 1 금 to 2 토
1.2 | API 명세서 | BE | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2 | bar: 2 토 to 3 일
1.3 | 디자인 구상 | FE | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2 | bar: 2 토 to 3 일
2 | 개발
2.1 | 회원 관리 화면 개발 | FE | 2023-09-03 | 2023-09-05 | 3 | bar: 3 일 to 2주 5 화
2.1.1 | 회원 관리 API 개발 | BE | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2 | bar: 3 일 to 2주 4 월
2.2 | 정책 정보 수집 및 가공 | BE | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 5 | bar: 3 일 to 2주 7 목
2.3 | 챗봇 vector database 구축 | BE | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 5 | bar: 3 일 to 2주 7 목
2.4 | 메인(추천 정책) 화면 개발 | FE | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 3 | bar: 2주 6 수 to 2주 8 금
2.5 | 상세 정책 화면 개발 | FE | 2023-09-09 | 2023-09-12 | 4 | bar: 2주 9 토 to 3주 12 화
2.6 | 정책 정보 API 개발 | BE | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 6 | bar: 2주 8 금 to 3주 13 수
2.7 | 소비 내역 분석 | BE | 2023-09-13 | 2023-09-13 | bar: 3주 13 수 to 3주 15 금
2.8 | 챗봇 화면 개발 | FE | 2023-09-13 | 2023-09-15 | 3 | bar: 3주 13 수 to 3주 15 금
2.8.1 | 챗봇 API 개발 | BE | 2023-09-13 | 2023-09-15 | 3 | bar: 3주 13 수 to 3주 15 금
3 | 발표 자료 준비
3.1 | 최종 테스트 |  | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2 | bar: 3주 15 금 to 3주 16 토
3.2 | 발표 자료 준비 |  | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2 | bar: 3주 15 금 to 3주 16 토
3.3 | Readme 작성 |  | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 1 | bar: 3주 16 토

## 요구사항 명세서
주요 기능 | 업무 대분류 | 업무 중분류 | 업무 소분류 | 요구 사항 정의 | FE 담당자 | BE 담당자
회원 관리 | 회원 가입 | 회원 가입 | 이메일
비밀번호 / 확인
|  |  | 계좌 번호 입력 | - 1원 이체로 본인 확인 - 일치 시 비밀번호 변경 가능
이름
(본인 인증을 위해 필요한 정보 등)
| 로그인 | 로그인 페이지 | 아이디 입력 | - 아이디와 비밀번호가 일치할 경우 로그인 - 토큰 저장 - 로그인 상태 유지
비밀번호 입력
|  | 아이디 찾기 | (계좌번호, 이름 등 1원 이체에 필요한 정보)
|  | 비밀번호 찾기 | 이메일 입력 | - 이메일 일치 여부 확인 - 1원 이체로 본인 확인 - 일치 시 비밀번호 변경 가능
새 비밀번호로 변경
| 탈퇴하기 | 탈퇴하기
| 회원 정보 관리 | 회원 정보 추가 수집 | 학력 | - 최초 로그인 시 초기 정보 세팅
성별
연령
거주지
소득
취업 상태
|  |  | 특화분야 | 중소기업/여성/저소득층/장애인/농업인/군인/지역인재/제한없음
참여 제한 대상 여부
|  | 개인 정보 조회 및 수정 | 학력
성별
연령
거주지
소득
취업 상태
특화분야
참여 제한 대상 여부
비밀번호
정책 | 정책 알림 | 알림 조회 | 받은 알림 전체 조회
|  | <알림받기> 목록 조회 | (전체정책 중) <알림받기>한 정책 보기
|  | 리마인드 알림 설정 | 개별 정책에 <알림받기>를 누를 수 있음
|  | 알림 기능 | 새로운 정책 알림 | - 정책 갱신은 하루 단위 (대상자들한테만 알림 발송)
|  |  | 리마인드 알림 | - X일 전 알림
| 정책 조회 | 추천정책 조회 | 개인 맞춤 추천 정책 조회 | - 추천 정책: 확인 가능한 조건 중 모든 요건이 다 맞는 정책 - 홈 화면에서 확인 가능 (기본값은 알림받기 ON) - 정책 리스트에서 알림 받기 않기 버튼 클릭을 통해 알림 OFF 가능 - 알림 받기/ 안받기 한 것만 보기 필터 적용 가능 - 상시 정책 보기 필터 적용 가능
가장 빠른 마감 기한 조회
|  |  | 받을 수 있는 혜택 | - 금액으로 대략 계산
전체정책 조회
|  | 상세 정책 조회 |  | - 구체적인 정책 내용 조회
| 정책 질의응답 | 챗봇 | 정책 상세 정보 조회 | - 정책 요약, 상세내용 질의응답
정책 검색
- 신청 완료한 정책에 대해서 지속적인 알림을 꺼야함
- <알림받기> 한 항목 중 개인 맞춤 추천 정책 제외하고 조회
- 받은 알림 전체 조회 우상단 아이콘으로
|  |  | - 우 하단 탭 <알림>은 <알림받기> 한 목록 조회 기능 | 알림 -> 좋아요 ?
- 상시신청가능정책들은..?
Note on F1: 대기 검토 반영 미반영 다음 버전